## JUNIO 25
Subdirección de Administración de Contratos y Certificaciones | [22 empty] | Subdirección de Certificaciones
Anexo soporte de cálculo Certificado de obra Nº 2 | [22 empty] | Anexo soporte de cálculo Certificado de obra Nº 16 DEFINITIVO BIS
Fecha de EMISION : MENDOZA, |  |  | 2025-04-14 | [19 empty] | Fecha de EMISION DE CERTIF.: Mendoza, |  |  | 2024-04-09
CERTIFICADO de Obra y Modificaciones de Precios Nº: 2 - PRECIOS DEFINITIVOS | [8 empty] | Expediente: ........................................................................................................ |  |  |  | EX-2024-06851235- INFRA | Fecha Iniciación ............................................... |  |  | 2025-02-17
[9 empty] | Fecha Licitac. Sobre 1 y 2 :................................................... |  |  |  | 2024-12-26 | Fecha Termin. Contractual: ............................................. |  |  | 2025-12-13 | [5 empty] | CERTIFICADO de Modificac. de Precios Nº: 16 ÍNDICES DEFINITIVOS BIS
Extendido a favor de la Empresa Contratista: ............................................... |  |  | MOSSO S.R.L OBRAS CIVILES | [5 empty] | Plazo de Ejecución: ................................................................................................. |  |  |  | 300 DÍAS CORRIDOS | Presup Oficial : ............................................................................ |  |  | 1118369739
[9 empty] | Resol.Adjud.:…......................................................................................... |  |  |  | 05-SIDT-2025 | Variación de Propuesta: ...................................................................... |  |  | -2.8601
Por los trabajos ejecutados en la Obra: ....................................... |  |  | CONSTRUCCION JARDÍN ESCUELA NUEVA 0-054 | [5 empty] | Resol. Aprobación Contrato:…......................................................... |  |  |  | 107-2025 | Monto Oferta Alt. Oblig.: ......................... |  |  | 1086383419
|  |  | BELTRAN - MAIPU | [16 empty] | -2.7783
97.1399
|  | CUIT: | 30-67980897-0 | [10 empty] | GTIA CONTRACTUAL VAR DE PRECIOS: 10% | [5 empty] | -2.8601
En el período comprendido entre el: ......................................... |  |  | JUNIO 2025 DAI | [5 empty] | PAGO DENTRO DE LOS 60 DIAS CORRIDOS |  |  |  |  | PRECIOS BASICOS: |  |  | NOVIEMBRE "24
[9 empty] | SISTEMA |  |  | AJUSTE ALZADO |  | CERTIFICACION: |  |  | MENSUAL | [5 empty] | En el período comprendido entre el: ......................................... |  | JUNIO 2025 DAI
[23 empty] | Nº | Nº |  | IMPORTE | Importe Básico | Indice Modificac. | Variacion | Importe total
[23 empty] | de | de | DESCRIPCION DE LA OBRA | CONTRATO | Mov. Grupo | de Precios | de precios | Modificac. de $
Nº | Nº |  | IMPORTE | IMPORTE DE | Presup. | PORCENTAJE MEDICION DE OBRA |  |  | Porcentajes |  |  | Monto | Monto Total | Importe Básico | Indice Modificac. | PRECIOS | Importe total |  |  | INDICES |  |  | Grupo | Item |  | ($) | $ | FEBRERO'24 | Definitivos | [6 empty] | IMPORTE DE |  | COEF 1,859
de | de | DESCRIPCION DE LA OBRA | CONTRATO | CONTRATO ACTUAL | Oficial | Presente | Anterior | Acumulado | Desacopio |  | Monto sin | Parcial | Acumulado | Mov. Grupo | de Precios | MES | Modificac. de |  |  | MODIF. | [15 empty] | CONTRATO ACTUAL |  | PRECIO COSTO
Grupo | Item |  | AL MES BASE | ABRIL ´25 | -2.8601 | (%) | (%) | (%) | (%) |  | Desacopio | ($) | ($) |  | MARZO' ´25 | DEFINITIVOS | Precios |  |  | PRECIOS | [15 empty] | JUNIO´25 VENTA |  | JUNIO´25 COSTO
| ARQ 1 | TAREAS COMPLEMENTARIAS | [22 empty] | TAREAS COMPLEMENTARIAS
| ARQ 1.1 | PREPARACION DE TERRENO - REPLANTEO DE OBRA | [21 empty] | ARQ 1.1 | PREPARACIÓN DE TERRENO - REPLANTEO DE OBRA
1 | ARQ 1.1.1 | Limpieza terreno | 876429.3449 | 972266.8939 | 902234 | 100 |  | 100 |  |  | 876429.3449 | 876429.3449 | 876429.3449 | 876429.3449 | 0.10935 |  | 95837.549 |  |  | 0.10935 |  |  | 1 | ARQ 1.1.2 | Demoliciones y erradicación forestales | 401893.6843 | 0 | 6.0646 |  | 0 | 0.10935 |  |  |  |  | 1003379.4345 | 903041.491 | 485767.3432
2 | ARQ 1.1.2 | Demoliciones y erradicación de forestales | 344623.2781 | 372868.6021 | 354770 | 100 |  | 100 |  |  | 344623.2781 | 344623.2781 | 344623.2781 | 344623.2781 | 0.08196 |  | 28245.324 |  |  | 0.08196 |  |  |  | ARQ 1.2 | LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD | [10 empty] | 384800.3973 | 346320.3576 | 186293.8987
1 | ARQ 1.1.3 | Verificación de medidas y replanteo | 1461979.0413 | 1621846.4493 | 1505024 | 100 |  | 100 |  |  | 1461979.0413 | 1461979.0413 | 1461979.0413 | 1461979.0413 | 0.10935 |  | 159867.408 |  |  | 0.10935 |  |  | 2 | ARQ 1.2.1 | Presentación de Documentación y Plan de H&S aprobado. | 294340.0955 | 0 | 4.0483 |  | 0 | 0.08196 |  |  |  |  | 1673745.5356 | 1506370.9821 | 810312.524
| ARQ 1.2 | LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD |  |  |  | 100 | [16 empty] | 2 | ARQ 1.2.2 | Servicio de H&S durante ejecución de obra | 1324527.8789 | 13245.2788 | 4.0483 |  | 53621 | 0.08196 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | ARQ 1.2.1 | Presentación de Documentación y Plan de H&S aprobado | 2015956.3223 | 2236401.1463 | 2075312 | 100 |  | 100 |  |  | 2015956.3223 | 2015956.3223 | 2015956.3223 | 2015956.3223 | 0.10935 |  | 220444.824 |  |  | 0.10935 |  |  |  | ARQ 1.3 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EJECUTIVA Y APORTES PREVISIONALES | [10 empty] | 2307965.983 | 2077169.3847 | 1117358.4641
1 | ARQ 1.2.2 | Servicio de H&S durante ejecución de obra | 13439711.4059 | 14909343.8479 | 13835416 | 100 |  | 100 |  |  | 13439711.4059 | 13439711.4059 | 13439711.4059 | 13439711.4059 | 0.10935 |  | 1469632.442 |  |  | 0.10935 |  |  | 2 | ARQ 1.3.1 | Documentación Técnica Ejecutiva MIPIP aprobada | 3610343.0596 | 0 | 4.0483 |  | 0 | 0.08196 |  |  |  |  | 15386442.8511 | 13847798.566 | 7449057.8623
| ARQ 1.3 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EJECUTIVA Y APORTES PREVISIONALES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 2 | ARQ 1.3.3 | Documentación Técnica otros Entes aprobada | 361034.9862 | 144413.9945 | 4.0483 |  | 584631 | 0.08196 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | ARQ 1.3.1 | Documentación Técnica Ejecutiva aprobada | 8739315.8621 | 9694960.0521 | 8996627 | 100 |  | 100 |  |  | 8739315.8621 | 8739315.8621 | 8739315.8621 | 8739315.8621 | 0.10935 |  | 955644.19 |  |  | 0.10935 |  |  | 2 | ARQ 1.3.4 | Aportes previsionales (Proyectos Arquitectura e Ingenierías completos, Direcciones Técnicas, Inspección de obra, etc.) | 1411011.8681 | 0 | 4.0483 |  | 0 | 0.08196 |  |  |  |  | 10005198.7737 | 9004678.8963 | 4843829.4225
1 | ARQ 1.3.2 | Documentación técnica Municipal y otros Entes | 3495726.5391 | 3877984.2361 | 3598651 | 100 |  | 100 |  |  | 3495726.5391 | 3495726.5391 | 3495726.5391 | 3495726.5391 | 0.10935 |  | 382257.697 |  |  | 0.10935 |  |  |  | ARQ 3.2 | AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA | [10 empty] | 4002079.7317 | 3601871.7585 | 1937531.8765
1 | ARQ 1.3.3 | Aportes previsionales | 4369657.4453 | 4847479.4873 | 4498313 | 100 |  | 100 |  |  | 4369657.4453 | 4369657.4453 | 4369657.4453 | 4369657.4453 | 0.10935 |  | 477822.042 |  |  | 0.10935 |  |  |  |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 5002598.8309 | 4502338.9478 | 2421914.4421
| ARQ 1.4 | PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 100 | [16 empty] | 16 | ARQ5 5.1.4 | Zinguerías, cenefas, babetas y goteros metálicos | 1376307.3977 | 137630.7398 | 5.6506 |  | 777696 | 0.05169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | ARQ 1.4.1 | Entrega de Manuales de operación y mantenimiento | 262179.6604 | 290849.0064 | 269899 | 100 |  | 100 |  |  | 262179.6604 | 262179.6604 | 262179.6604 | 262179.6604 | 0.10935 |  | 28669.346 |  |  | 0.10935 |  |  |  |  | CONTRAPISOS | [10 empty] | 300156.1746 | 270140.5572 | 145314.985
1 | ARQ 1.4.2 | Capacitación del personal de mantenimiento | 524359.3209 | 581698.0129 | 539798 | 100 |  | 100 |  |  | 524359.3209 | 524359.3209 | 524359.3209 | 524359.3209 | 0.10935 |  | 57338.692 |  |  | 0.10935 |  |  |  | ARQ 6.1 | CONTRAPISOS INTERIORES | [10 empty] | 600312.3493 | 540281.1143 | 290629.9701
1 | ARQ 1.4.3 | Presentación a la inspección de Documentación técnica Conforme a Obra | 5243589.323 | 5816975.815 | 5397976 | 100 |  | 100 |  |  | 5243589.323 | 5243589.323 | 5243589.323 | 5243589.323 | 0.10935 |  | 573386.492 |  |  | 0.10935 |  |  | 7 | ARQ 7.2.2 | Baldosas de granito reconstituido semipulido 40x40cm) con tratam pododáctil | 516815.681 | 51681.5681 | 8.0934 |  | 418280 | 0.08314 |  |  |  |  | 6003119.041 | 5402807.1369 | 2906297.5454
| EST 1 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  | 100 | [16 empty] | 7 | ARQ 7.2.4 | Adoquines de hormigón intertrabado color (calle interna ambulancia) | 3519240.4237 | 175962.0212 | 8.0934 |  | 1424131 | 0.08314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | EST 1.1 | Desmonte | 1342868.0197 | 1489710.6377 | 1382406 | 100 |  | 100 |  |  | 1342868.0197 | 1342868.0197 | 1342868.0197 | 1342868.0197 | 0.10935 |  | 146842.618 |  |  | 0.10935 |  |  |  |  | ZÓCALOS | [10 empty] | 1537381.3781 | 1383643.2403 | 744294.3735
2 | EST 1.2 | Relleno confinado y compactado | 6658472.9904 | 7204201.4364 | 6854518 | 100 |  | 100 |  |  | 6658472.9904 | 6658472.9904 | 6658472.9904 | 6658472.9904 | 0.08196 |  | 545728.446 |  |  | 0.08196 |  |  |  | ARQ 8.2 | ZÓCALOS EXTERIORES | [10 empty] | 7434735.8824 | 6691262.2941 | 3599388.0011
2 | EST 1.3 | Terraplenes / Taludes | 19975417.9998 | 21612603.2588 | 20563553 | 100 |  | 100 |  |  | 19975417.9998 | 19975417.9998 | 19975417.9998 | 19975417.9998 | 0.08196 |  | 1637185.259 |  |  | 0.08196 |  |  |  | ARQ 9.1 | TABIQUES CERRAMIENTOS EXTERIOR | [10 empty] | 22304206.5631 | 20073785.9067 | 10798163.4786
1 | EST 1.4 | Excavaciones fundaciones | 424367.3775 | 470771.9505 | 436862 | 100 |  | 100 |  |  | 424367.3775 | 424367.3775 | 424367.3775 | 424367.3775 | 0.10935 |  | 46404.573 |  |  | 0.10935 |  |  | 8 | ARQ 9.1.1 | Tabiques Cerramiento Multicapa con acabado exterior placa cementicia | 2255438.5659 | 1127719.283 | 7.4421 |  | 8392600 | 0.11625 |  |  |  |  | 485836.6529 | 437252.9876 | 235208.7077
1 | EST 1.5 | Estudio de suelos | 596710.1013 | 661960.3513 | 614279 | 100 |  | 100 |  |  | 596710.1013 | 596710.1013 | 596710.1013 | 596710.1013 | 0.10935 |  | 65250.25 |  |  | 0.10935 |  |  |  | ARQ 9.2 | TABIQUES DIVISORIOS LOCALES FUNCIONALES | [10 empty] | 683143.0825 | 614828.7743 | 330730.9168
| EST 2 | ESTRUCTURA H° A° |  |  |  | 100 | [18 empty] | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3 | EST 2.1 | H° de limpieza bajo estructura de fundación | 11561668.5072 | 12245309.9662 | 11902078 | 100 |  | 100 |  |  | 11561668.5072 | 11561668.5072 | 11561668.5072 | 11561668.5072 | 0.05913 |  | 683641.459 |  |  | 0.05913 |  |  | 8 | ARQ 10.2.3 | Placa de fibra mineral 60x60cm desmontable / fonoabsorbente | 2896207.7726 | 0 | 7.4421 |  | 0 | 0.11625 |  |  |  |  | 12637159.8851 | 11373443.8966 | 6118044.0541
3 | EST 2.3 | Fundaciones superficiales (cimientos, zapatas, bases aisladas, platea, etc) | 55670163.8006 | 58961940.5866 | 57309257 | 100 |  | 100 |  |  | 55670163.8006 | 55670163.8006 | 55670163.8006 | 55670163.8006 | 0.05913 |  | 3291776.786 |  |  | 0.05913 |  |  | 8 | ARQ 10.5 | Placa de roca de yeso Semicubiertos | 1104009.6064 | 88320.7685 | 7.4421 |  | 657292 | 0.11625 |  |  |  |  | 60848722.6853 | 54763850.4168 | 29458768.3791
3 | EST 2.4 | Vigas de fundación | 22328134.124 | 23648396.695 | 22985540 | 100 |  | 100 |  |  | 22328134.124 | 22328134.124 | 22328134.124 | 22328134.124 | 0.05913 |  | 1320262.571 |  |  | 0.05913 |  |  |  |  | REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 24405145.3893 | 21964630.8503 | 11815293.6258
| EST 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 100 | [17 empty] | ARQ 11.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4 | EST 3.1 | Columnas | 53704631.8369 | 57877481.7309 | 55285854 | 100 |  | 100 |  |  | 53704631.8369 | 53704631.8369 | 53704631.8369 | 53704631.8369 | 0.0777 |  | 4172849.894 |  |  | 0.0777 |  |  | 9 | ARQ 11.1.1 | Ceramico rectificado 30x60 | 5237524.9381 | 0 | 5.6524 |  | 0 | 0.08577 |  |  |  |  | 59729561.1463 | 53756605.0317 | 28916947.3005
4 | EST 3.2 | Vigas | 48985103.6153 | 52791246.1663 | 50427369 | 100 |  | 100 |  |  | 48985103.6153 | 48985103.6153 | 48985103.6153 | 48985103.6153 | 0.0777 |  | 3806142.551 |  |  | 0.0777 |  |  | 11 | ARQ 12.1.6 | Puertas fijas/corredizas/abrir con paño fijo vidrio 3+3 laminado | 1167638.4367 | 0 | 7.4393 |  | 0 | 0.08847 |  |  |  |  | 54480566.0436 | 49032509.4393 | 26375744.7226
4 | EST 3.3 | Correas – Diagonales – Tensores – Puntales | 36291024.6008 | 39110837.2118 | 37359539 | 100 |  | 100 |  |  | 36291024.6008 | 36291024.6008 | 36291024.6008 | 36291024.6008 | 0.0777 |  | 2819812.611 |  |  | 0.0777 |  |  | 11 | ARQ 12.2.2 | Puertas madera de abrir con marco aluminio | 2883406.1628 | 144170.3081 | 7.4393 |  | 1072526 | 0.08847 |  |  |  |  | 40362384.0026 | 36326145.6024 | 19540691.5559
| ARQ 4 | CUBIERTAS DE TECHOS |  |  |  | 100 | [16 empty] | 11 | ARQ 12.2.3 | Puertas madera de abrir con marco y zocalo de A°Inox | 338365.1854 | 16918.2593 | 7.4393 |  | 125860 | 0.08847 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ARQ 4.1 | Cubierta panel sándwich | 72261801.2426 | 77876543.1996 | 74389401 | 100 |  | 100 |  |  | 72261801.2426 | 72261801.2426 | 72261801.2426 | 72261801.2426 | 0.0777 |  | 5614741.957 |  |  | 0.0777 |  |  | 11 | ARQ 12.2.4 | Restauracion puertas de madera existentes | 24814.1725 | 1240.7086 | 7.4393 |  | 9230 | 0.08847 |  |  |  |  | 80368592.582 | 72331733.3238 | 38908947.4577
4 | ARQ 4.2 | Zinguería, cenefas, babetas y goteros metálicos | 4396918.7912 | 4738559.3812 | 4526377 | 100 |  | 100 |  |  | 4396918.7912 | 4396918.7912 | 4396918.7912 | 4396918.7912 | 0.0777 |  | 341640.59 |  |  | 0.0777 |  |  | 17 | ARQ 12.3.8 | Provisión y Colocación de Celosías de Ventilación | 95229.8286 | 0 | 5.5692 |  | 0 | 0.00876 |  |  |  |  | 4890193.2814 | 4401173.9533 | 2367495.4025
| ARQ 5 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  | 100 | [17 empty] | ARQ 13.1 | REJAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| ARQ 5.1 | CONTRAPISOS H° INTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 10 | ARQ 13.2.1 | Acero inoxidable | 1227764.1698 | 0 | 6.6745 |  | 0 | 0.03173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ARQ 5.1.1 | Contrapiso sobre platea (esp. 0,08m) | 19284767.7718 | 20888103.3648 | 19852568 | 100 |  | 100 |  |  | 19284767.7718 | 19284767.7718 | 19284767.7718 | 19284767.7718 | 0.08314 |  | 1603335.593 |  |  | 0.08314 |  |  | 10 | ARQ 13.2.2 | Albañales en sanitarios y vestuarios de Acero Inoxidable | 250985.0155 | 0 | 6.6745 |  | 0 | 0.03173 |  |  |  |  | 21556522.6725 | 19400870.4053 | 10436186.3396
7 | ARQ 5.1.2 | Contrapiso sobre terreno nivelado y compactado e=0,15m | 1423416.4376 | 1541759.2806 | 1465326 | 100 |  | 100 |  |  | 1423416.4376 | 1423416.4376 | 1423416.4376 | 1423416.4376 | 0.08314 |  | 118342.843 |  |  | 0.08314 |  |  |  | ARQ 13.3 | ESCALERAS | [10 empty] | 1591095.5776 | 1431986.0198 | 770299.0962
| ARQ 5.2 | CONTRAPISOS H° EXTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 17 | ARQ 13.3.1 | Escaleras marineras | 860806.2284 | 0 | 5.5692 |  | 0 | 0.00876 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ARQ 5.2.1 | Llaneado tipo lajas | 10763824.3825 | 11658728.7415 | 11080743 | 100 |  | 100 |  |  | 10763824.3825 | 10763824.3825 | 10763824.3825 | 10763824.3825 | 0.08314 |  | 894904.359 |  |  | 0.08314 |  |  | 12 | ARQ 14.1.1 | Vidrios laminados | 483507.3479 | 24175.3674 | 6.7052 |  | 162101 | 0.04897 |  |  |  |  | 12031808.0613 | 10828627.2551 | 5824974.3169
3 | ARQ 5.2.2 | Contrapiso armado para rampa y cisternas | 4925227.821 | 5216456.542 | 5070241 | 100 |  | 100 |  |  | 4925227.821 | 4925227.821 | 4925227.821 | 4925227.821 | 0.05913 |  | 291228.721 |  |  | 0.05913 |  |  |  | ARQ 14,2 | ESPEJOS | [10 empty] | 5383383.1514 | 4845044.8362 | 2606264.0324
3 | ARQ 5.2.3 | Cordones de bordes de zona de juegos, jardines, canteros | 1607236.2424 | 1702272.1214 | 1654558 | 100 |  | 100 |  |  | 1607236.2424 | 1607236.2424 | 1607236.2424 | 1607236.2424 | 0.05913 |  | 95035.879 |  |  | 0.05913 |  |  | 12 | ARQ 14.2.1 | Espejo e=5mm | 203251.6331 | 0 | 6.7052 |  | 0 | 0.04897 |  |  |  |  | 1756744.8293 | 1581070.3464 | 850495.0761
| ARQ 6 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 100 | [16 empty] | 13 | ARQ 15.1.1 | Pintura Látex semi satinado | 4805312.4572 | 0 | 7.2171 |  | 0 | 0.03645 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 6.1 | PISOS INTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 13 | ARQ 15.1.2 | Antióxido y esmalte sintético | 1550498.059 | 155049.8059 | 7.2171 |  | 1119010 | 0.03645 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ARQ 6.1.1 | Baldosas de granito reconstituido semipulido 30x30 cm, 40x40 | 46765949.0464 | 52202490.6234 | 48142876 | 100 |  | 100 |  |  | 46765949.0464 | 46765949.0464 | 46765949.0464 | 46765949.0464 | 0.11625 |  | 5436541.577 |  |  | 0.11625 |  |  | 13 | ARQ 15.1.3 | Sobre hormigón | 98637.6961 | 39455.0784 | 7.2171 |  | 284751 | 0.03645 |  |  |  |  | 53872970.3234 | 48485673.291 | 26081588.645
8 | ARQ 6.1.2 | Baldosas de granito PODOTACTIL | 1096493.9949 | 1223961.4219 | 1128778 | 100 |  | 100 |  |  | 1096493.9949 | 1096493.9949 | 1096493.9949 | 1096493.9949 | 0.11625 |  | 127467.427 |  |  | 0.11625 |  |  | 13 | ARQ 15.1.4 | Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal | 12308.4553 | 0 | 7.2171 |  | 0 | 0.03645 |  |  |  |  | 1263128.1874 | 1136815.3687 | 611519.8325
| ARQ 6.2 | PISOS EXTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 13 | ARQ 15.1.5 | Pintura Demarcación Vial interior del predio. | 6832.7402 | 0 | 7.2171 |  | 0 | 0.03645 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ARQ 6.2.1 | Piso de adoquines para exterior | 970307.302 | 1027681.573 | 998876 | 100 |  | 100 |  |  | 970307.302 | 970307.302 | 970307.302 | 970307.302 | 0.05913 |  | 57374.271 |  |  | 0.05913 |  |  | 13 | ARQ 15.1.6 | Pintura exterior del Edificio Existente. | 7765941.5083 | 0 | 7.2171 |  | 0 | 0.03645 |  |  |  |  | 1060567.3833 | 954510.645 | 513453.8165
| ARQ 7 | ZÓCALOS |  |  |  | 100 | [17 empty] | ARQ 16.1 | INTERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| ARQ 7.1 | ZÓCALOS INTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 10 | ARQ 16.1.1 | Mesadas Acero inoxidable | 3714153.776 | 557123.0664 | 6.6745 |  | 3718518 | 0.03173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ARQ 7.1.1 | Granítico h=0,10m | 14448288.9204 | 16127902.5074 | 14873689 | 100 |  | 100 |  |  | 14448288.9204 | 14448288.9204 | 14448288.9204 | 14448288.9204 | 0.11625 |  | 1679613.587 |  |  | 0.11625 |  |  | 10 | ARQ 16.1.2 | Mesadas Granito natural / piedra | 449960.9402 | 134988.2821 | 6.6745 |  | 900979 | 0.03173 |  |  |  |  | 16643995.3876 | 14979595.8489 | 8057878.348
| ARQ 8 | TABIQUES LIVIANOS |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.1.3 | Muebles bajo mesadas, alacenas | 2231382.831 | 111569.1416 | 6.7537 |  | 753505 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 8.1 | TABIQUES LIVIANOS EXTERIOR |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.1.6.1 | Cortinas de tela vinílica tipo Roller | 676738.8734 | 33836.9437 | 6.7537 |  | 228525 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ARQ 8.1.1 | Terminación placa cementicia | 27711549.5555 | 30410100.2515 | 28527459 | 100 |  | 100 |  |  | 27711549.5555 | 27711549.5555 | 27711549.5555 | 27711549.5555 | 0.09738 |  | 2698550.696 |  |  | 0.09738 |  |  | 15 | ARQ 16.1.6.2 | Cortinas de tela vinílica sanitarias | 375589.8452 | 18779.4923 | 6.7537 |  | 126831 | 0.09771 |  |  |  |  | 31383223.4595 | 28244901.1136 | 15193599.308
5 | ARQ 8.1.2 | Tabique exterior terminación chapa mini-onda | 51283666.1795 | 56277669.5925 | 52793608 | 100 |  | 100 |  |  | 51283666.1795 | 51283666.1795 | 51283666.1795 | 51283666.1795 | 0.09738 |  | 4994003.413 |  |  | 0.09738 |  |  | 15 | ARQ 16.1.8 | Pizarrón / friso | 124547.0116 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 58078555.0194 | 52270699.5175 | 28117643.635
| ARQ 8.2 | TABIQUES LIVIANOS INTERIOR |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.1.9 | Perchero | 77545.9896 | 38772.9948 | 6.7537 |  | 261861 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ARQ 8.2.1 | Tabiques de placa de roca de yeso para locales húmedos | 9525613.9363 | 10453218.2213 | 9806076 | 100 |  | 100 |  |  | 9525613.9363 | 9525613.9363 | 9525613.9363 | 9525613.9363 | 0.09738 |  | 927604.285 |  |  | 0.09738 |  |  | 15 | ARQ 16.1.10 | Guardacamillas | 1295584.8131 | 194337.722 | 6.7537 |  | 1312499 | 0.09771 |  |  |  |  | 10787721.2044 | 9708949.084 | 5222672.9876
5 | ARQ 8.2.2 | Tabiques interior con simple placa de roca de yeso | 2800322.2837 | 3073017.6677 | 2882772 | 100 |  | 100 |  |  | 2800322.2837 | 2800322.2837 | 2800322.2837 | 2800322.2837 | 0.09738 |  | 272695.384 |  |  | 0.09738 |  |  | 15 | ARQ 16.1.11 | Esquineros de Protección | 1233889.4884 | 185083.4233 | 6.7537 |  | 1249998 | 0.09771 |  |  |  |  | 3171354.2331 | 2854218.8098 | 1535351.6997
| ARQ 9 | CIELORRASOS |  |  |  | 100 | [17 empty] | ARQ 16.1.12 | EQUIPO SANITIZANTE | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ARQ 9.1 | Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso (junta abierta) | 1687182.3929 | 1851480.2139 | 1736858 | 100 |  | 100 |  |  | 1687182.3929 | 1687182.3929 | 1687182.3929 | 1687182.3929 | 0.09738 |  | 164297.821 |  |  | 0.09738 |  |  | 15 | ARQ 16.1.12.1 | Dispenser de alcohol en gel | 215396.2681 | 64618.8804 | 6.7537 |  | 436417 | 0.09771 |  |  |  |  | 1910727.5807 | 1719654.8226 | 925042.9385
5 | ARQ 9.2 | Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso en zonas húmedas | 3266098.4643 | 3584151.1323 | 3362262 | 100 |  | 100 |  |  | 3266098.4643 | 3266098.4643 | 3266098.4643 | 3266098.4643 | 0.09738 |  | 318052.668 |  |  | 0.09738 |  |  | 15 | ARQ 16.1.12.2 | Dispenser automático de alcohol al 70 % | 80117.1949 | 24035.1585 | 6.7537 |  | 162326 | 0.09771 |  |  |  |  | 3698843.9686 | 3328959.5717 | 1790725.9665
5 | ARQ 9.3 | Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso en zonas ignífugas | 1047160.5175 | 1149133.0085 | 1077992 | 100 |  | 100 |  |  | 1047160.5175 | 1047160.5175 | 1047160.5175 | 1047160.5175 | 0.09738 |  | 101972.491 |  |  | 0.09738 |  |  |  | ARQ 16.1.12.3 | ACCESORIOS SANITARIOS | [10 empty] | 1185905.2647 | 1067314.7383 | 574133.8022
| ARQ 10 | REVESTIMIENTOS |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.1.12.4 | Secamanos | 533020.0567 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 10.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.1.12.5 | Dispenser de Jabón | 164715.2934 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | ARQ 10.1.1 | Porcelanatos o cerámicos | 14430879.5047 | 15668616.0397 | 14855767 | 100 |  | 100 |  |  | 14430879.5047 | 14430879.5047 | 14430879.5047 | 14430879.5047 | 0.08577 |  | 1237736.535 |  |  | 0.08577 |  |  | 15 | ARQ 16.1.12.8 | Recipiente de residuos | 102156.0981 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 16170011.753 | 14553010.5777 | 7828408.0569
| ARQ 10.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.1.12.9 | Barral rebatible | 64116.8832 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ARQ 10.2.1 | Revestimiento plástico (Fachadas y galerías) | 4046965.446 | 4383430.153 | 4166120 | 100 |  | 100 |  |  | 4046965.446 | 4046965.446 | 4046965.446 | 4046965.446 | 0.08314 |  | 336464.707 |  |  | 0.08314 |  |  | 15 | ARQ 16.1.12.10 | Barral fijo | 37741.6217 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 4523699.9179 | 4071329.9261 | 2190064.5111
| ARQ 11 | CARPINTERIA |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.1.12.11 | Cambiador de bebé | 254059.5785 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 11.1 | ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 100 | [17 empty] | ARQ 16.1.12 | MOSTRADORES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | ARQ 11.1.1 | Ventanas fijas / corredizas / abrir y accesorios | 60834376.213 | 63051789.226 | 62625519 | 100 |  | 100 |  |  | 60834376.213 | 60834376.213 | 60834376.213 | 60834376.213 | 0.03645 |  | 2217413.013 |  |  | 0.03645 |  |  | 15 | ARQ 16.1.12 | Mostradores, con zócalo de acero inoxidable | 65162.7108 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 65069446.4812 | 58562501.8331 | 31502152.6805
13 | ARQ 11.1.2 | Puertas fijas / corredizas / abrir y accesorios | 13441735.8018 | 13931687.0718 | 13837500 | 100 |  | 100 |  |  | 13441735.8018 | 13441735.8018 | 13441735.8018 | 13441735.8018 | 0.03645 |  | 489951.27 |  |  | 0.03645 |  |  |  | ARQ 16.2 | EXTERIOR | [10 empty] | 14377501.0581 | 12939750.9523 | 6960597.6075
13 | ARQ 11.1.3 | Tabiques divisor aluminio y vidrio | 11245048.7239 | 11654930.7499 | 11576136 | 100 |  | 100 |  |  | 11245048.7239 | 11245048.7239 | 11245048.7239 | 11245048.7239 | 0.03645 |  | 409882.026 |  |  | 0.03645 |  |  | 15 | ARQ 16.2.1 | Bancos / asientos | 275248.6045 | 55049.7209 | 6.7537 |  | 371789 | 0.09771 |  |  |  |  | 12027888.5339 | 10825099.6805 | 5823076.7512
| ARQ 11.2 | MADERA / MDF |  |  |  | 100 | [16 empty] | 15 | ARQ 16.2.2 | Cestos para residuos | 78949.4936 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | ARQ 11.2.1 | Puertas de madera con marco metálico | 3304698.9526 | 3597065.6686 | 3401999 | 100 |  | 100 |  |  | 3304698.9526 | 3304698.9526 | 3304698.9526 | 3304698.9526 | 0.08847 |  | 292366.716 |  |  | 0.08847 |  |  | 15 | ARQ 16.2.3 | Bicicleteros | 146386.0396 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 3712171.7699 | 3340954.5929 | 1797178.3717
| ARQ 11.3 | METÁLICA |  |  |  | 100 | [18 empty] | EQUIPAMIENTO MOVIL | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | ARQ 11.3.1 | Ventana circular fija | 3618073.2912 | 3795250.3402 | 3724600 | 100 |  | 100 |  |  | 3618073.2912 | 3618073.2912 | 3618073.2912 | 3618073.2912 | 0.04897 |  | 177177.049 |  |  | 0.04897 |  |  |  | ARQ 17.1 | EQUIPAMIENTO MÓVIL INTERIOR | [10 empty] | 3916698.3511 | 3525028.516 | 1896196.0818
12 | ARQ 11.3.2 | Puerta metálica inyectada | 11257677.8843 | 11808966.3703 | 11589137 | 100 |  | 100 |  |  | 11257677.8843 | 11257677.8843 | 11257677.8843 | 11257677.8843 | 0.04897 |  | 551288.486 |  |  | 0.04897 |  |  | 15 | ARQ 17.1.2 | MUEBLES DE GUARDADO, ARMARIOS Y ESTANTES | 1270656.7049 | 0 | 6.7537 |  | 0 | 0.09771 |  |  |  |  | 12186853.2942 | 10968167.9648 | 5900036.5599
12 | ARQ 11.3.3 | Portón metálico corredizo con chapa perforada | 4819523.0792 | 5055535.1242 | 4961424 | 100 |  | 100 |  |  | 4819523.0792 | 4819523.0792 | 4819523.0792 | 4819523.0792 | 0.04897 |  | 236012.045 |  |  | 0.04897 |  |  |  | ARQ 17.1.3 | ESCRITORIOS y SILLAS | [10 empty] | 5217312.2482 | 4695581.0234 | 2525863.9179
12 | ARQ 11.3.4 | Puerta de abrir de una hoja | 334688.7789 | 351078.4889 | 344543 | 100 |  | 100 |  |  | 334688.7789 | 334688.7789 | 334688.7789 | 334688.7789 | 0.04897 |  | 16389.71 |  |  | 0.04897 |  |  | 15 | ARQ 17.1.3.1 | SILLAS DE ESCRITORIO | 423551.6681 | 254131.0009 | 6.7537 |  | 1716325 | 0.09771 |  |  |  |  | 362313.0006 | 326081.7005 | 175407.0471
12 | ARQ 11.3.5 | Aberturas metálicas galvanizadas + herrerías | 5220613.7901 | 5476267.2471 | 5374324 | 100 |  | 100 |  |  | 5220613.7901 | 5220613.7901 | 5220613.7901 | 5220613.7901 | 0.04897 |  | 255653.457 |  |  | 0.04897 |  |  | 15 | ARQ 17.1.6.4 | Anafes Eléctricos | 304051.8375 | 152025.9187 | 6.7537 |  | 1026737 | 0.09771 |  |  |  |  | 5651507.7991 | 5086357.0191 | 2736071.5541
12 | ARQ 11.3.6 | Barral antipánico para puerta doble | 427918.8128 | 448873.9968 | 440518 | 100 |  | 100 |  |  | 427918.8128 | 427918.8128 | 427918.8128 | 427918.8128 | 0.04897 |  | 20955.184 |  |  | 0.04897 |  |  | 1 | ARQ 18.4 | Pozas para arbolado público | 99618.9034 | 0 | 6.0646 |  | 0 | 0.10935 |  |  |  |  | 463237.9647 | 416914.1682 | 224267.9764
| ARQ 11.4 | VIDRIOS-ESPEJOS |  |  |  | 100 | [18 empty] | ESPACIOS VERDES INTERIORES Y PÚBLICOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14 | ARQ 11.4.1 | Vidrios | 3481761.7049 | 3593178.0799 | 3584275 | 100 |  | 100 |  |  | 3481761.7049 | 3481761.7049 | 3481761.7049 | 3481761.7049 | 0.032 |  | 111416.375 |  |  | 0.032 |  |  |  | ARQ 19.1 | CANTEROS | [10 empty] | 3708159.7784 | 3337343.8006 | 1795236.0412
14 | ARQ 11.4.2 | Espejos e=3mm | 474841.2775 | 490036.1985 | 488822 | 100 |  | 100 |  |  | 474841.2775 | 474841.2775 | 474841.2775 | 474841.2775 | 0.032 |  | 15194.921 |  |  | 0.032 |  |  | 14 | ARQ 19.1.2 | Fleje metálico | 149566.9485 | 74783.4743 | 7.1948 |  | 538052 | 0.032 |  |  |  |  | 505717.3569 | 455145.6212 | 244833.5778
| ARQ 12 | HERRERÍA |  |  |  | 100 | [16 empty] | 14 | ARQ 19.1.3 | Malla geotextil anti-hierbas | 43446.9088 | 13034.0726 | 7.1948 |  | 93778 | 0.032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 12.1 | REJAS |  |  |  | 100 | [17 empty] | ARQ 19.2 | ESPECIES VEGETALES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | ARQ 12.1.1 | Caño estructural, perfiles o hierro dulce | 760536.5687 | 797780.0447 | 782929 | 100 |  | 100 |  |  | 760536.5687 | 760536.5687 | 760536.5687 | 760536.5687 | 0.04897 |  | 37243.476 |  |  | 0.04897 |  |  | 14 | ARQ 19.2.1 | Provisión y plantado de árboles | 102894.1293 | 0 | 7.1948 |  | 0 | 0.032 |  |  |  |  | 823309.0061 | 740978.1055 | 398589.621
| ARQ 13 | PINTURAS |  |  |  | 100 | [16 empty] | 14 | ARQ 19.2.2 | Provisión y plantado de arbustivas, herbáceas, gramíneas, floríferas | 56639.6411 | 16991.8923 | 7.1948 |  | 122253 | 0.032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 13.1 | PINTURA INTERIOR |  |  |  | 100 | [18 empty] | LIMPIEZA DE OBRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | ARQ 13.1.1 | Látex | 6303297.4033 | 6919192.5923 | 6488885 | 100 |  | 100 |  |  | 6303297.4033 | 6303297.4033 | 6303297.4033 | 6303297.4033 | 0.09771 |  | 615895.189 |  |  | 0.09771 | [15 empty] | 7140606.7553 | 6426546.0797 | 3456990.8982
15 | ARQ 13.1.2 | Antióxido y esmalte sintético | 433177.9678 | 475503.7868 | 445932 | 100 |  | 100 |  |  | 433177.9678 | 433177.9678 | 433177.9678 | 433177.9678 | 0.09771 |  | 42325.819 |  |  | 0.09771 |  |  | 1 | ARQ 20.2 | Limpieza final | 2089286.3224 | 1044643.1612 | 6.0646 |  | 6335343 | 0.10935 |  |  |  |  | 490719.908 | 441647.9172 | 237572.8441
15 | ARQ 13.1.3 | Látex para cielorrasos | 958657.3119 | 1052327.7179 | 986883 | 100 |  | 100 |  |  | 958657.3119 | 958657.3119 | 958657.3119 | 958657.3119 | 0.09771 |  | 93670.406 |  |  | 0.09771 |  |  |  |  | SEÑALÉTICA | [10 empty] | 1086002.2049 | 977401.9844 | 525767.6086
| ARQ 13.2 | PINTURA EXTERIOR |  |  |  | 100 | [17 empty] | STC 1.1 | SEÑALÉTICA INTERIOR | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | ARQ 13.2.1 | Antióxido y esmalte sintético | 3021291.3064 | 3316501.6804 | 3110247 | 100 |  | 100 |  |  | 3021291.3064 | 3021291.3064 | 3021291.3064 | 3021291.3064 | 0.09771 |  | 295210.374 |  |  | 0.09771 |  |  | 18 | STC 1.1.2 | Indicadores Generales (cantidad 3) | 11281.3336 | 9025.0669 | 7.4523 |  | 67258 | 0.01281 |  |  |  |  | 3422629.7342 | 3080366.7608 | 1657002.023
| ARQ 14 | EQUIPAMIENTO FIJO |  |  |  | 100 | [16 empty] | 18 | STC 1.1.3 | Indicadores de Circulación | 83928.0886 | 41964.0443 | 7.4523 |  | 312729 | 0.01281 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 14.1 | INTERIOR |  |  |  | 100 | [16 empty] | 18 | STC 1.1.4 | Indicación Local | 203075.909 | 101537.9545 | 7.4523 |  | 756691 | 0.01281 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | ARQ 14.1.1 | Mesadas acero inoxidable | 1455897.1111 | 1502092.7261 | 1498763 | 100 |  | 100 |  |  | 1455897.1111 | 1455897.1111 | 1455897.1111 | 1455897.1111 | 0.03173 |  | 46195.615 |  |  | 0.03173 |  |  | 18 | STC 1.1.5 | Indicación: Enfermería - Urgencias | 28205.0346 | 28205.0346 | 7.4523 |  | 210192 | 0.01281 |  |  |  |  | 1550159.6934 | 1395143.724 | 750480.7553
8 | ARQ 14.1.2 | Mesadas granito natural / piedra | 748315.3959 | 835307.0609 | 770348 | 100 |  | 100 |  |  | 748315.3959 | 748315.3959 | 748315.3959 | 748315.3959 | 0.11625 |  | 86991.665 |  |  | 0.11625 |  |  | 18 | STC 1.1.6 | Indicación: Puertas Consultorios y BOX | 71077.1633 | 71077.1633 | 7.4523 |  | 529688 | 0.01281 |  |  |  |  | 862036.8869 | 775833.1982 | 417338.9985
11 | ARQ 14.1.3 | Muebles bajo mesadas y alacenas | 1932663.7018 | 2103646.4598 | 1989567 | 100 |  | 100 |  |  | 1932663.7018 | 1932663.7018 | 1932663.7018 | 1932663.7018 | 0.08847 |  | 170982.758 |  |  | 0.08847 |  |  | 18 | STC 1.1.7 | Indicación: Sanitarios Públicos y de personal | 55280.9155 | 22112.3662 | 7.4523 |  | 164788 | 0.01281 |  |  |  |  | 2170963.1465 | 1953866.8319 | 1051031.1091
11 | ARQ 14.1.4 | Muebles de guardado | 15038216.7128 | 16368647.7458 | 15480986 | 100 |  | 100 |  |  | 15038216.7128 | 15038216.7128 | 15038216.7128 | 15038216.7128 | 0.08847 |  | 1330431.033 |  |  | 0.08847 |  |  | 18 | STC 1.1.8 | Indicación: Carteles de información | 16923.701 | 11846.5907 | 7.4523 |  | 88284 | 0.01281 |  |  |  |  | 16892444.4736 | 15203200.0263 | 8178160.3154
10 | ARQ 14.1.5 | Campana de acero inoxidable | 1024702.7404 | 1057216.5584 | 1054873 | 100 |  | 100 |  |  | 1024702.7404 | 1024702.7404 | 1024702.7404 | 1024702.7404 | 0.03173 |  | 32513.818 |  |  | 0.03173 |  |  | 18 | STC 1.1.9 | Arquigrafías: grafica de Vidrios Ingreso | 20734.5947 | 0 | 7.4523 |  | 0 | 0.01281 |  |  |  |  | 1091047.4883 | 981942.7395 | 528210.188
11 | ARQ 14.1.6 | Percheros en MDF | 1069407.5009 | 1164017.9829 | 1100894 | 100 |  | 100 |  |  | 1069407.5009 | 1069407.5009 | 1069407.5009 | 1069407.5009 | 0.08847 |  | 94610.482 |  |  | 0.08847 |  |  | 18 | STC 1.1.10 | Arquigrafías: Pizarra Sala espera niños | 2370.5425 | 2370.5425 | 7.4523 |  | 17666 | 0.01281 |  |  |  |  | 1201266.5584 | 1081139.9025 | 581570.6845
| ARQ 14.2 | EXTERIOR |  |  |  | 100 | [16 empty] | 18 | STC 1.1.11 | Arquigrafías: Vinilo áreas Pediátricas | 2370.5425 | 2370.5425 | 7.4523 |  | 17666 | 0.01281 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ARQ 14.2.1 | Bancos y asientos | 10520516.0935 | 11337960.1935 | 10830271 | 100 |  | 100 |  |  | 10520516.0935 | 10520516.0935 | 10520516.0935 | 10520516.0935 | 0.0777 |  | 817444.1 |  |  | 0.0777 |  |  | 18 | STC 1.1.12 | Arquigrafías: Grafica de Piso | 2370.5425 | 2370.5425 | 7.4523 |  | 17666 | 0.01281 |  |  |  |  | 11700774.9197 | 10530697.4277 | 5664710.8272
4 | ARQ 14.2.2 | Cestos de basura | 1793179.5258 | 1932509.5748 | 1845976 | 100 |  | 100 |  |  | 1793179.5258 | 1793179.5258 | 1793179.5258 | 1793179.5258 | 0.0777 |  | 139330.049 |  |  | 0.0777 |  |  |  | STC 1.2 | SEÑALÉTICA EXTERIOR | [10 empty] | 1994349.8812 | 1794914.8931 | 965527.1076
4 | ARQ 14.2.3 | Mástiles | 5658851.7762 | 6098544.5592 | 5825465 | 100 |  | 100 |  |  | 5658851.7762 | 5658851.7762 | 5658851.7762 | 5658851.7762 | 0.0777 |  | 439692.783 |  |  | 0.0777 |  |  | 18 | STC 1.2.2 | Placa Inaugural: Totem de acceso principal | 21158.0273 | 0 | 7.4523 |  | 0 | 0.01281 |  |  |  |  | 6293697.985 | 5664328.1865 | 3046975.8938
| ARQ 15 | EQUIPAMIENTO MÓVIL |  |  |  | 100 | [16 empty] | 18 | STC 1.2.3 | Carteles en Ruta: Indicadores de Acceso doble faz | 154326.7394 | 0 | 7.4523 |  | 0 | 0.01281 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ 15.1 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 100 | [16 empty] | 18 | STC 1.2.4 | Carteles en Ruta: Cartel ingreso guardia | 42314.354 | 21157.177 | 7.4523 |  | 157670 | 0.01281 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | ARQ 15.1.1 | Provisión y colocación de biblioteca ambulante | 348598.2434 | 379438.7304 | 358862 | 100 |  | 100 |  |  | 348598.2434 | 348598.2434 | 348598.2434 | 348598.2434 | 0.08847 |  | 30840.487 |  |  | 0.08847 |  |  | 18 | STC 1.2.5 | Carteles en Ruta: Ingreso estacionamiento | 60945.3898 | 0 | 7.4523 |  | 0 | 0.01281 |  |  |  |  | 391580.7698 | 352422.6928 | 189576.4889
11 | ARQ 15.1.2 | Provisión y colocación de biblioteca para sala B1 | 1911225.8939 | 2080312.0489 | 1967498 | 100 |  | 100 |  |  | 1911225.8939 | 1911225.8939 | 1911225.8939 | 1911225.8939 | 0.08847 |  | 169086.155 |  |  | 0.08847 |  |  | 18 | STC 1.2.6 | Escudo y letras en fachada: cartel corpóreo de A°Inox | 256720.9121 | 256720.9121 | 7.4523 |  | 1913161 | 0.01281 |  |  |  |  | 2146882.0344 | 1932193.831 | 1039372.6902
11 | ARQ 15.1.3 | Provisión y colocación de estantería exhibidora ED1 - 30*50 | 4037636.1285 | 4394845.7965 | 4156516 | 100 |  | 100 |  |  | 4037636.1285 | 4037636.1285 | 4037636.1285 | 4037636.1285 | 0.08847 |  | 357209.668 |  |  | 0.08847 |  |  | 18 | STC 1.2.7 | Cartelería General: carteles pendones | 42316.0546 | 0 | 7.4523 |  | 0 | 0.01281 |  |  |  |  | 4535480.862 | 4081932.7758 | 2195768.0343
11 | ARQ 15.1.4 | Provisión y colocación de mesa nivel inicial - 50*50cm - M1A | 3271874.4037 | 3561337.1317 | 3368208 | 100 |  | 100 |  |  | 3271874.4037 | 3271874.4037 | 3271874.4037 | 3271874.4037 | 0.08847 |  | 289462.728 |  |  | 0.08847 |  |  | 18 | STC 1.2.8 | Cartelería General: Carteles indicadores individuales | 84633.8097 | 0 | 7.4523 |  | 0 | 0.01281 |  |  |  |  | 3675299.9199 | 3307769.9279 | 1779327.5567
11 | ARQ 15.1.5 | Provisión y colocación de mesa nivel inicial - 50*50cm - M1B | 946438.0819 | 1030169.4589 | 974304 | 100 |  | 100 |  |  | 946438.0819 | 946438.0819 | 946438.0819 | 946438.0819 | 0.08847 |  | 83731.377 |  |  | 0.08847 |  |  |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-CORRIENTES FUERTES | [10 empty] | 1063134.8816 | 956821.3934 | 514696.8227
11 | ARQ 15.1.6 | Provisión y colocación de mesa nivel inicial - 50*100cm - M2 | 703104.5365 | 765308.1945 | 723806 | 100 |  | 100 |  |  | 703104.5365 | 703104.5365 | 703104.5365 | 703104.5365 | 0.08847 |  | 62203.658 |  |  | 0.08847 |  |  | 19 | ICF 1.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-CORRIENTES FUERTES | 54292206.9382 | 542922.0694 | 9.0379 |  | 4906875 | 0.08447 |  |  |  |  | 789798.0567 | 710818.251 | 382365.9231
11 | ARQ 15.1.7 | Provisión y colocación de sillas nivel inicial - S1 | 7886985.9588 | 8584747.6068 | 8119202 | 100 |  | 100 |  |  | 7886985.9588 | 7886985.9588 | 7886985.9588 | 7886985.9588 | 0.08847 |  | 697761.648 |  |  | 0.08847 |  |  |  |  | INSTALACION ELECTRIVA CORRIENTES DEBILES | [10 empty] | 8859459.5302 | 7973513.5772 | 4289141.2465
11 | ARQ 15.1.8 | Provisión y colocación de mesa rectangular nivel inicial - 70*140cm - SUM | 955612.9469 | 1040156.0239 | 983749 | 100 |  | 100 |  |  | 955612.9469 | 955612.9469 | 955612.9469 | 955612.9469 | 0.08847 |  | 84543.077 |  |  | 0.08847 |  |  | 20 | ICD1.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES DÉBILES | 6728356.4079 | 1009253.4612 | 7.7735 |  | 7845432 | 0.04248 |  |  |  |  | 1073441.0167 | 966096.915 | 519686.3448
11 | ARQ 15.1.9 | Provisión y colocación de sillas nivel inicial apilable - SUM | 1621393.4137 | 1764838.0887 | 1669132 | 100 |  | 100 |  |  | 1621393.4137 | 1621393.4137 | 1621393.4137 | 1621393.4137 | 0.08847 |  | 143444.675 |  |  | 0.08847 |  |  |  |  | INSTALACIÓN SANITARIA | [10 empty] | 1821312.9076 | 1639181.6168 | 881754.5007
11 | ARQ 15.1.10 | Provisión y colocación de armario oficina | 721244.4443 | 785052.9403 | 742480 | 100 |  | 100 |  |  | 721244.4443 | 721244.4443 | 721244.4443 | 721244.4443 | 0.08847 |  | 63808.496 |  |  | 0.08847 |  |  | 21 | ISA 1.1 | INSTALACIÓN SANITARIA | 16772413.085 | 0 | 6.0565 |  | 0 | 0.03947 |  |  |  |  | 810174.6344 | 729157.171 | 392230.8612
11 | ARQ 15.1.11 | Provisión y colocación de mueble bajo oficina | 1746153.1213 | 1900635.2883 | 1797565 | 100 |  | 100 |  |  | 1746153.1213 | 1746153.1213 | 1746153.1213 | 1746153.1213 | 0.08847 |  | 154482.167 |  |  | 0.08847 |  |  |  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | [10 empty] | 1961455.6176 | 1765310.0558 | 949601.9665
11 | ARQ 15.1.12 | Provisión y colocación de módulo biblioteca oficina | 402707.1191 | 438334.6181 | 414564 | 100 |  | 100 |  |  | 402707.1191 | 402707.1191 | 402707.1191 | 402707.1191 | 0.08847 |  | 35627.499 |  |  | 0.08847 |  |  | 22 | SCI 1.1 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 3490214.0319 | 0 | 10.6379 |  | 0 | 0.08272 |  |  |  |  | 452361.3259 | 407125.1933 | 219002.2557
11 | ARQ 15.1.13 | Provisión y colocación de escritorio docente oficina | 763434.2524 | 830975.2804 | 785912 | 100 |  | 100 |  |  | 763434.2524 | 763434.2524 | 763434.2524 | 763434.2524 | 0.08847 |  | 67541.028 |  |  | 0.08847 |  |  |  |  | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA | [10 empty] | 857566.4894 | 771809.8404 | 415174.7393
11 | ARQ 15.1.14 | Provisión y colocación de mesa grupal adultos | 225402.4884 | 245343.8464 | 232039 | 100 |  | 100 |  |  | 225402.4884 | 225402.4884 | 225402.4884 | 225402.4884 | 0.08847 |  | 19941.358 |  |  | 0.08847 |  |  |  | ITM 1.1 | EQUIPAMIENTO TERMOMECANICO | [10 empty] | 253194.8495 | 227875.3646 | 122579.5398
11 | ARQ 15.1.15 | Provisión y colocación de sillas tapizadas adultos | 1135976.5136 | 1236476.3556 | 1169423 | 100 |  | 100 |  |  | 1135976.5136 | 1135976.5136 | 1135976.5136 | 1135976.5136 | 0.08847 |  | 100499.842 |  |  | 0.08847 |  |  | 23 | ITM1.1.1 | Equipos VRF | 13618465.7813 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 1276043.5989 | 1148439.2391 | 617772.5869
11 | ARQ 15.1.16 | Provisión y colocación de sillas apilables adultos | 552696.977 | 601594.079 | 568970 | 100 |  | 100 |  |  | 552696.977 | 552696.977 | 552696.977 | 552696.977 | 0.08847 |  | 48897.102 |  |  | 0.08847 |  |  | 23 | ITM1.1.3 | Equipos separados (Tipo Westric) | 2022633.9451 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 620845.0895 | 558760.5806 | 300570.5113
11 | ARQ 15.1.17 | Provisión y colocación de rincones de juegos | 928714.9043 | 1010878.3123 | 956059 | 100 |  | 100 |  |  | 928714.9043 | 928714.9043 | 928714.9043 | 928714.9043 | 0.08847 |  | 82163.408 |  |  | 0.08847 |  |  | 23 | ITM1.1.8 | Izaje de equipos - gruas | 397994.3629 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 1043226.4183 | 938903.7765 | 505058.5135
11 | ARQ 15.1.18 | Provisión y colocación de juego de exterior | 9089895.7597 | 9894078.8377 | 9357529 | 100 |  | 100 |  |  | 9089895.7597 | 9089895.7597 | 9089895.7597 | 9089895.7597 | 0.08847 |  | 804183.078 |  |  | 0.08847 |  |  | 23 | ITM1.1.9 | Soportes y bases metalicas | 377436.6236 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 10210689.3606 | 9189620.4245 | 4943313.8378
11 | ARQ 15.1.19 | Provisión y colocación de calesita rotomoldeada | 1839497.7803 | 2002238.1493 | 1893658 | 100 |  | 100 |  |  | 1839497.7803 | 1839497.7803 | 1839497.7803 | 1839497.7803 | 0.08847 |  | 162740.369 |  |  | 0.08847 |  |  |  | ITM 1,2 | CONDUCTOS CHAPA GALVANIZADA Y PVC | [10 empty] | 2066309.7701 | 1859678.7931 | 1000365.1388
| ARQ 16 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 23 | ITM1.2.1 | Fabricacion y montaje de conductos | 1091310.0286 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ARQ 16.1 | Veredas de hormigón armado, ochavas, rampas para discapacitados, etc. | 12722849.9146 | 13780627.6566 | 13097448 | 100 |  | 100 |  |  | 12722849.9146 | 12722849.9146 | 12722849.9146 | 12722849.9146 | 0.08314 |  | 1057777.742 |  |  | 0.08314 |  |  |  | ITM 1.3 | ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE | [10 empty] | 14221607.7416 | 12799446.9675 | 6885124.7808
3 | ARQ 16.2 | Puentes de hormigón armado vehiculares y peatonales | 2863768.2481 | 3033102.8651 | 2948086 | 100 |  | 100 |  |  | 2863768.2481 | 2863768.2481 | 2863768.2481 | 2863768.2481 | 0.05913 |  | 169334.617 |  |  | 0.05913 |  |  | 23 | ITM1.3.1 | Rejas de impulsión y retorno | 125322.4545 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 3130162.1568 | 2817145.9411 | 1515409.3282
3 | ARQ 16.3 | Casetas para arbolado público | 1355745.8583 | 1435911.1113 | 1395663 | 100 |  | 100 |  |  | 1355745.8583 | 1355745.8583 | 1355745.8583 | 1355745.8583 | 0.05913 |  | 80165.253 |  |  | 0.05913 |  |  | 23 | ITM1.3.2 | Difusores | 66458.5167 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 1481860.2669 | 1333674.2402 | 717414.8683
3 | ARQ 16.4 | Cierre perimetral tejido romboidal | 31364488.3052 | 33219070.4982 | 32287951 | 100 |  | 100 |  |  | 31364488.3052 | 31364488.3052 | 31364488.3052 | 31364488.3052 | 0.05913 |  | 1854582.193 |  |  | 0.05913 |  |  |  | ITM 1.4 | TUBERÍA DE COBRE | [10 empty] | 34282080.7541 | 30853872.6787 | 16597026.7233
4 | ARQ 16.5 | Cierre Perimetral Modular de malla electrosoldada | 30118235.6454 | 32458422.5554 | 31005005 | 100 |  | 100 |  |  | 30118235.6454 | 30118235.6454 | 30118235.6454 | 30118235.6454 | 0.0777 |  | 2340186.91 |  |  | 0.0777 |  |  | 23 | ITM1.4.1 | Provision y montaje de Tubería de cobre | 2165708.2599 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 33497092.0771 | 30147382.8694 | 16216989.1713
3 | ARQ 16.6 | Pilonas de contención | 1087697.9756 | 1152013.5566 | 1119723 | 100 |  | 100 |  |  | 1087697.9756 | 1087697.9756 | 1087697.9756 | 1087697.9756 | 0.05913 |  | 64315.581 |  |  | 0.05913 |  |  |  | ITM 1.5 | TUBERÍA DE DESAGÜE DE CONDENSADO | [10 empty] | 1188877.9904 | 1069990.1914 | 575572.9916
| ARQ 17 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  | 100 | [17 empty] | ITM 1.8 | ELEMENTOS DE CONTROL | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1 | ARQ 17.1 | Limpieza de obra | 984110.8839 | 1091723.4089 | 1013086 | 100 |  | 100 |  |  | 984110.8839 | 984110.8839 | 984110.8839 | 984110.8839 | 0.10935 |  | 107612.525 |  |  | 0.10935 |  |  | 23 | ITM1.8.1 | Provision y montaje de Termostatos | 85067.4455 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 1126658.558 | 1013992.7022 | 545450.6198
| PJM | PAISAJISMO |  |  |  | 100 | [16 empty] | 23 | ITM1.8.2 | Provision y montaje de controladores | 506172.0471 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | PJM 1 | Jardinería y paisajismo | 1182145.1726 | 1311412.7476 | 1216951 | 100 |  | 100 |  |  | 1182145.1726 | 1182145.1726 | 1182145.1726 | 1182145.1726 | 0.10935 |  | 129267.575 |  |  | 0.10935 |  |  |  | ITM 1.9 | VENTILADORES | [10 empty] | 1353377.9555 | 1218040.16 | 655212.5659
| STC | SEÑALÉTICA |  |  |  | 100 | [16 empty] | 23 | ITM1.9.1 | Ventiladores Centrífugos | 647879.1337 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | STC 1 | Provisión y colocación señalética de locales | 620300.5298 | 671909.5338 | 638564 | 100 |  | 100 |  |  | 620300.5298 | 620300.5298 | 620300.5298 | 620300.5298 | 0.0832 |  | 51609.004 |  |  | 0.0832 |  |  | 23 | ITM1.9.3 | Gabinetes especiales | 951235.4533 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 693410.6388 | 624069.575 | 335701.7617
6 | STC 2 | Placa de inauguración | 536506.6673 | 581144.0223 | 552303 | 100 |  | 100 |  |  | 536506.6673 | 536506.6673 | 536506.6673 | 536506.6673 | 0.0832 |  | 44637.355 |  |  | 0.0832 |  |  |  | ITM 1.10 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [10 empty] | 599740.631 | 539766.5679 | 290353.1834
6 | STC 3 | Letras institucionales sobre portón de acceso | 767529.6712 | 831388.1402 | 790128 | 100 |  | 100 |  |  | 767529.6712 | 767529.6712 | 767529.6712 | 767529.6712 | 0.0832 |  | 63858.469 |  |  | 0.0832 |  |  | 23 | ITM1.10.1 | Tableros | 22785.437 | 683.5631 | 5.9733 |  | 4083 | 0.08314 |  |  |  |  | 857992.5607 | 772193.3046 | 415381.0138
| ICF | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-CORRIENTES FUERTES |  |  |  | 100 | [16 empty] | 23 | ITM1.10.2 | Elementos de Protección y control | 45572.5746 | 1367.1772 | 5.9733 |  | 8167 | 0.08314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ICF 1 | ACOMETIDAS Y TABLEROS |  |  |  | 100 | [16 empty] | 23 | ITM1.10.3 | Cableado de Potencia | 66079.2979 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | ICF 1.1 | Tablero Principal (TP) - Acometida aérea trifásica | 1299794.2384 | 1366980.6024 | 1338064 | 100 |  | 100 |  |  | 1299794.2384 | 1299794.2384 | 1299794.2384 | 1299794.2384 | 0.05169 |  | 67186.364 |  |  | 0.05169 |  |  | 23 | ITM1.10.4 | Cableado de control y comando | 1182018.1409 | 0 | 5.9733 |  | 0 | 0.08314 |  |  |  |  | 1410723.9817 | 1269651.5835 | 682975.5694
16 | ICF 1.2 | Tablero Bombas Cisterna (TBC) - Cisterna | 1724592.9171 | 1813737.1251 | 1775370 | 100 |  | 100 |  |  | 1724592.9171 | 1724592.9171 | 1724592.9171 | 1724592.9171 | 0.05169 |  | 89144.208 |  |  | 0.05169 |  |  |  | ITM 1.11 | PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | [10 empty] | 1871776.7131 | 1684599.0418 | 906185.6061
16 | ICF 1.3 | Tablero General (TG) - Galería | 4378380.6097 | 4604699.1037 | 4507293 | 100 |  | 100 |  |  | 4378380.6097 | 4378380.6097 | 4378380.6097 | 4378380.6097 | 0.05169 |  | 226318.494 |  |  | 0.05169 |  |  | 2 | ITM1.11.1 | Puesta en marcha | 297736.0592 | 0 | 4.0483 |  | 0 | 0.08196 |  |  |  |  | 4752049.4751 | 4276844.5275 | 2300615.6684
16 | ICF 1.4 | Tableros Secundarios | 5494492.982 | 5778503.324 | 5656267 | 100 |  | 100 |  |  | 5494492.982 | 5494492.982 | 5494492.982 | 5494492.982 | 0.05169 |  | 284010.342 |  |  | 0.05169 |  |  | 2 | ITM1.11.2 | Pruebas de funcionamiento | 340269.7819 | 0 | 4.0483 |  | 0 | 0.08196 |  |  |  |  | 5963415.4304 | 5367073.8873 | 2887075.7866
16 | ICF 1.5 | Tableros Subseccionales | 5860793.0322 | 6163737.4242 | 6033352 | 100 |  | 100 |  |  | 5860793.0322 | 5860793.0322 | 5860793.0322 | 5860793.0322 | 0.05169 |  | 302944.392 |  |  | 0.05169 |  |  |  | ITM 1.12 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | 6360977.0218 | 5724879.3196 | 3079547.7782
| ICF 2 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 100 | [16 empty] | 2 | ITM 1.12.1 | Curso de operación y mantenimiento | 43293.8608 | 30305.7026 | 4.0483 |  | 122687 | 0.08196 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | ICF 2.1 | Puesta a tierra completa | 2699413.3395 | 2723060.2005 | 2778892 | 100 |  | 100 |  |  | 2699413.3395 | 2699413.3395 | 2699413.3395 | 2699413.3395 | 0.00876 |  | 23646.861 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 2810198.1269 | 2529178.3142 | 1360504.7414
1 | ICF 2.2 | Medición puesta a tierra S/RES. SRT 900/15 | 184185.0509 | 204325.6859 | 189608 | 100 |  | 100 |  |  | 184185.0509 | 184185.0509 | 184185.0509 | 184185.0509 | 0.10935 |  | 20140.635 |  |  | 0.10935 | [15 empty] | 210864.1079 | 189777.6971 | 102085.9048
18 | ICF 2.3 | Protección contra descargas atmosféricas | 7739709.2188 | 7838854.8938 | 7967589 | 100 |  | 100 |  |  | 7739709.2188 | 7739709.2188 | 7739709.2188 | 7739709.2188 | 0.01281 |  | 99145.675 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 8089698.2504 | 7280728.4254 | 3916475.7533
17 | ICF 2.4 | Provisión y colocación de cable desnudo 50mm2 | 1559218.0394 | 1572876.7894 | 1605126 | 100 |  | 100 |  |  | 1559218.0394 | 1559218.0394 | 1559218.0394 | 1559218.0394 | 0.00876 |  | 13658.75 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 1623208.8467 | 1460887.962 | 785846.1334
| ICF 3 | CANALIZACIÓNES |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
19 | ICF 3.1 | Cañería PVC | 9510670.9031 | 10314037.2741 | 9790693 | 100 |  | 100 |  |  | 9510670.9031 | 9510670.9031 | 9510670.9031 | 9510670.9031 | 0.08447 |  | 803366.371 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 10644086.4669 | 9579677.8202 | 5153134.9221
16 | ICF 3.2 | Bandejas Portacables (BPC) | 2311373.3762 | 2430848.2662 | 2379427 | 100 |  | 100 |  |  | 2311373.3762 | 2311373.3762 | 2311373.3762 | 2311373.3762 | 0.05169 |  | 119474.89 |  |  | 0.05169 | [15 empty] | 2508635.4108 | 2257771.8697 | 1214508.8056
| ICF 4 | CONDUCTORES |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
17 | ICF 4.1 | Conductor unipolar 750V LSOH | 6213298.243 | 6267726.736 | 6396236 | 100 |  | 100 |  |  | 6213298.243 | 6213298.243 | 6213298.243 | 6213298.243 | 0.00876 |  | 54428.493 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 6468293.9916 | 5821464.5924 | 3131503.2773
17 | ICF 4.2 | Conductor subterráneo LSOH en bandejas | 7052998.0144 | 7114782.2774 | 7260659 | 100 |  | 100 |  |  | 7052998.0144 | 7052998.0144 | 7052998.0144 | 7052998.0144 | 0.00876 |  | 61784.263 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 7342455.3103 | 6608209.7793 | 3554712.0921
17 | ICF 4.3 | Conductor subterráneo LSOH 1KV enterrado | 4308781.8031 | 4346526.7321 | 4435645 | 100 |  | 100 |  |  | 4308781.8031 | 4308781.8031 | 4308781.8031 | 4308781.8031 | 0.00876 |  | 37744.929 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 4485615.5875 | 4037054.0288 | 2171626.6965
| ICF 5 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
18 | ICF 5.1 | Tipo A | 569131.1079 | 576421.6769 | 585888 | 100 |  | 100 |  |  | 569131.1079 | 569131.1079 | 569131.1079 | 569131.1079 | 0.01281 |  | 7290.569 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 594867.1706 | 535380.4535 | 287993.7889
18 | ICF 5.2 | Tipo B | 911538.6245 | 923215.4345 | 938377 | 100 |  | 100 |  |  | 911538.6245 | 911538.6245 | 911538.6245 | 911538.6245 | 0.01281 |  | 11676.81 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 952758.3284 | 857482.4956 | 461260.0837
18 | ICF 5.3 | Tipo C | 632730.5533 | 640835.8313 | 651360 | 100 |  | 100 |  |  | 632730.5533 | 632730.5533 | 632730.5533 | 632730.5533 | 0.01281 |  | 8105.278 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 661342.5779 | 595208.3201 | 320176.6112
18 | ICF 5.4 | Tipo D | 2352356.7066 | 2382490.3956 | 2421617 | 100 |  | 100 |  |  | 2352356.7066 | 2352356.7066 | 2352356.7066 | 2352356.7066 | 0.01281 |  | 30133.689 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 2458730.0882 | 2212857.0794 | 1190348.0793
18 | ICF 5.5 | Tipo K | 161785.5578 | 163858.0308 | 166549 | 100 |  | 100 |  |  | 161785.5578 | 161785.5578 | 161785.5578 | 161785.5578 | 0.01281 |  | 2072.473 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 169101.4878 | 152191.339 | 81867.3152
18 | ICF 5.6 | Tipo M | 913469.766 | 925171.314 | 940365 | 100 |  | 100 |  |  | 913469.766 | 913469.766 | 913469.766 | 913469.766 | 0.01281 |  | 11701.548 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 954776.7961 | 859299.1165 | 462237.287
18 | ICF 5.7 | Tipo N | 292275.549 | 296019.599 | 300881 | 100 |  | 100 |  |  | 292275.549 | 292275.549 | 292275.549 | 292275.549 | 0.01281 |  | 3744.05 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 305492.2262 | 274943.0036 | 147898.3344
18 | ICF 5.8 | Tipo P | 139305.4386 | 141089.9416 | 143407 | 100 |  | 100 |  |  | 139305.4386 | 139305.4386 | 139305.4386 | 139305.4386 | 0.01281 |  | 1784.503 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 145604.8197 | 131044.3377 | 70491.8439
18 | ICF 5.9 | Tipo S - Columna de iluminación solar | 2660828.3937 | 2694913.6057 | 2739171 | 100 |  | 100 |  |  | 2660828.3937 | 2660828.3937 | 2660828.3937 | 2660828.3937 | 0.01281 |  | 34085.212 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 2781150.8411 | 2503035.757 | 1346442.0425
18 | ICF 5.10 | Equipos de luz de emergencia autónoma 60 leds (LEA) | 1097256.5433 | 1111312.3993 | 1129563 | 100 |  | 100 |  |  | 1097256.5433 | 1097256.5433 | 1097256.5433 | 1097256.5433 | 0.01281 |  | 14055.856 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 1146874.396 | 1032186.9564 | 555237.7388
18 | ICF 5.11 | Equipos de luz de emergencia autónoma con 2 faros de 6 led - 180 W (LEA2F) | 2223825.056 | 2252312.255 | 2289301 | 100 |  | 100 |  |  | 2223825.056 | 2223825.056 | 2223825.056 | 2223825.056 | 0.01281 |  | 28487.199 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 2324386.2472 | 2091947.6225 | 1125308.0271
| ICF 6 | CAJAS |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
16 | ICF 6.1 | Cajas metálicas semipesadas | 3226113.7323 | 3392871.5513 | 3321100 | 100 |  | 100 |  |  | 3226113.7323 | 3226113.7323 | 3226113.7323 | 3226113.7323 | 0.05169 |  | 166757.819 |  |  | 0.05169 | [15 empty] | 3501443.441 | 3151299.0969 | 1695158.2017
17 | ICF 6.2 | Llaves y tomacorrientes | 920943.7111 | 929011.1781 | 948059 | 100 |  | 100 |  |  | 920943.7111 | 920943.7111 | 920943.7111 | 920943.7111 | 0.00876 |  | 8067.467 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 958739.5358 | 862865.5822 | 464155.7731
| ICF 7 | MÁQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
18 | ICF 7.1 | Bombas presurizadoras (cisterna) | 2407412.6965 | 2438251.6535 | 2478294 | 100 |  | 100 |  |  | 2407412.6965 | 2407412.6965 | 2407412.6965 | 2407412.6965 | 0.01281 |  | 30838.957 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 2516275.7064 | 2264648.1357 | 1218207.7115
18 | ICF 7.2 | Ventilador de pared tipo industrial 26" | 1888011.3969 | 1912196.8229 | 1943600 | 100 |  | 100 |  |  | 1888011.3969 | 1888011.3969 | 1888011.3969 | 1888011.3969 | 0.01281 |  | 24185.426 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 1973387.1212 | 1776048.4091 | 955378.3804
18 | ICF 7.3 | Ventilador de pared tipo industrial 30" | 625567.456 | 633580.975 | 643986 | 100 |  | 100 |  |  | 625567.456 | 625567.456 | 625567.456 | 625567.456 | 0.01281 |  | 8013.519 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 653855.5662 | 588470.0096 | 316551.9148
18 | ICF 7.4 | UPS 800VA | 2645438.5169 | 2679326.5839 | 2723328 | 100 |  | 100 |  |  | 2645438.5169 | 2645438.5169 | 2645438.5169 | 2645438.5169 | 0.01281 |  | 33888.067 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 2765065.0346 | 2488558.5311 | 1338654.4008
18 | ICF 7.5 | Extractores de aire | 955492.4934 | 967732.3524 | 983625 | 100 |  | 100 |  |  | 955492.4934 | 955492.4934 | 955492.4934 | 955492.4934 | 0.01281 |  | 12239.859 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 998699.7877 | 898829.8089 | 483501.78
18 | ICF 7.6 | Secamanos | 2668829.8085 | 2703017.5185 | 2747408 | 100 |  | 100 |  |  | 2668829.8085 | 2668829.8085 | 2668829.8085 | 2668829.8085 | 0.01281 |  | 34187.71 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 2789514.0791 | 2510562.6712 | 1350490.9474
18 | ICF 7.7 | Termotanque eléctrico 80lts | 1908914.9353 | 1933368.1353 | 1965119 | 100 |  | 100 |  |  | 1908914.9353 | 1908914.9353 | 1908914.9353 | 1908914.9353 | 0.01281 |  | 24453.2 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 1995235.9156 | 1795712.3241 | 965956.0646
| ICD | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-CORRIENTES DÉBILES |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
| ICD 3 | SISTEMA DE SEGURIDAD |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
18 | ICD 3.1 | Alarma contra robo | 2080860.3568 | 2107516.1778 | 2142127 | 100 |  | 100 |  |  | 2080860.3568 | 2080860.3568 | 2080860.3568 | 2080860.3568 | 0.01281 |  | 26655.821 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 2174956.6955 | 1957461.026 | 1052964.511
18 | ICD 3.2 | Sensores de alarmas | 1608307.6957 | 1628910.1177 | 1655661 | 100 |  | 100 |  |  | 1608307.6957 | 1608307.6957 | 1608307.6957 | 1608307.6957 | 0.01281 |  | 20602.422 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 1681035.2415 | 1512931.7173 | 813841.6984
| ICD 4 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
18 | ICD 4.1 | Central telefónica | 298184.5701 | 302004.3141 | 306964 | 100 |  | 100 |  |  | 298184.5701 | 298184.5701 | 298184.5701 | 298184.5701 | 0.01281 |  | 3819.744 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 311668.4521 | 280501.6069 | 150888.4384
18 | ICD 4.2 | Teléfonos | 296700.2722 | 300501.0022 | 305436 | 100 |  | 100 |  |  | 296700.2722 | 296700.2722 | 296700.2722 | 296700.2722 | 0.01281 |  | 3800.73 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 310117.0343 | 279105.3308 | 150137.3485
18 | ICD 4.3 | Portero eléctrico | 667432.8167 | 675982.6307 | 687084 | 100 |  | 100 |  |  | 667432.8167 | 667432.8167 | 667432.8167 | 667432.8167 | 0.01281 |  | 8549.814 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 697614.0749 | 627852.6674 | 337736.7765
18 | ICD 4.4 | Timbre | 207574.3997 | 210233.4277 | 213686 | 100 |  | 100 |  |  | 207574.3997 | 207574.3997 | 207574.3997 | 207574.3997 | 0.01281 |  | 2659.028 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 216960.8974 | 195264.8077 | 105037.5512
| ICD 5 | RED DE DATOS |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
16 | ICD 5.1 | Gabinete metálico | 2273591.7775 | 2391113.7365 | 2340533 | 100 |  | 100 |  |  | 2273591.7775 | 2273591.7775 | 2273591.7775 | 2273591.7775 | 0.05169 |  | 117521.959 |  |  | 0.05169 | [15 empty] | 2467629.3761 | 2220866.4385 | 1194656.5027
17 | ICD 5.2 | Switch | 1527867.1031 | 1541251.2191 | 1572852 | 100 |  | 100 |  |  | 1527867.1031 | 1527867.1031 | 1527867.1031 | 1527867.1031 | 0.00876 |  | 13384.116 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 1590571.2581 | 1431514.1323 | 770045.2568
17 | ICD 5.3 | Patchera | 249021.0875 | 251202.5125 | 256353 | 100 |  | 100 |  |  | 249021.0875 | 249021.0875 | 249021.0875 | 249021.0875 | 0.00876 |  | 2181.425 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 259240.9929 | 233316.8936 | 125506.6668
17 | ICD 5.4 | Patch cord 1,80m | 480488.0208 | 484697.0958 | 494635 | 100 |  | 100 |  |  | 480488.0208 | 480488.0208 | 480488.0208 | 480488.0208 | 0.00876 |  | 4209.075 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 500207.4029 | 450186.6626 | 242166.0369
17 | ICD 5.5 | Patch cord 0,60m | 246459.5079 | 248618.4929 | 253716 | 100 |  | 100 |  |  | 246459.5079 | 246459.5079 | 246459.5079 | 246459.5079 | 0.00876 |  | 2158.985 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 256574.2847 | 230916.8562 | 124215.63
17 | ICD 5.6 | Cables UTP | 733427.7325 | 739852.5595 | 755022 | 100 |  | 100 |  |  | 733427.7325 | 733427.7325 | 733427.7325 | 733427.7325 | 0.00876 |  | 6424.827 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 763527.8414 | 687175.0573 | 369647.6908
17 | ICD 5.7 | Ficha RJ45 macho o plug | 163751.6697 | 165186.1347 | 168573 | 100 |  | 100 |  |  | 163751.6697 | 163751.6697 | 163751.6697 | 163751.6697 | 0.00876 |  | 1434.465 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 170472.091 | 153424.8819 | 82530.8671
17 | ICD 5.8 | Ficha RJ45 hembra o jack | 195365.8552 | 197077.2602 | 201118 | 100 |  | 100 |  |  | 195365.8552 | 195365.8552 | 195365.8552 | 195365.8552 | 0.00876 |  | 1711.405 |  |  | 0.00876 | [15 empty] | 203383.7325 | 183045.3593 | 98464.4213
18 | ICD 5.9 | Router | 1044596.0237 | 1057977.2987 | 1075352 | 100 |  | 100 |  |  | 1044596.0237 | 1044596.0237 | 1044596.0237 | 1044596.0237 | 0.01281 |  | 13381.275 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 1091832.5723 | 982649.315 | 528590.2717
1 | ICD 5.10 | Modelo de protocolo de mediciones | 248629.6136 | 275817.2616 | 255950 | 100 |  | 100 |  |  | 248629.6136 | 248629.6136 | 248629.6136 | 248629.6136 | 0.10935 |  | 27187.648 |  |  | 0.10935 | [15 empty] | 284643.414 | 256179.0726 | 137804.7728
| ISA | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
| ISA 1 | CLOACAL |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
19 | ISA 1.1 | Conexiones externas | 1840720.7718 | 1996206.4558 | 1894917 | 100 |  | 100 |  |  | 1840720.7718 | 1840720.7718 | 1840720.7718 | 1840720.7718 | 0.08447 |  | 155485.684 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 2060085.0624 | 1854076.5562 | 997351.5633
19 | ISA 1.2 | Cañerías primarias y accesorios | 3297935.1002 | 3576511.6782 | 3395036 | 100 |  | 100 |  |  | 3297935.1002 | 3297935.1002 | 3297935.1002 | 3297935.1002 | 0.08447 |  | 278576.578 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 3690960.0519 | 3321864.0467 | 1786909.1161
19 | ISA 1.3 | Cañerías secundarias y accesorios | 1020666.5769 | 1106882.2829 | 1050718 | 100 |  | 100 |  |  | 1020666.5769 | 1020666.5769 | 1020666.5769 | 1020666.5769 | 0.08447 |  | 86215.706 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 1142302.516 | 1028072.2644 | 553024.3488
19 | ISA 1.4 | Cañerías de ventilación | 509317.2049 | 552339.2289 | 524313 | 100 |  | 100 |  |  | 509317.2049 | 509317.2049 | 509317.2049 | 509317.2049 | 0.08447 |  | 43022.024 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 570014.0843 | 513012.6758 | 275961.6331
19 | ISA 1.5 | Piletas de patio, bocas de acceso, bocas tapa inspección, bocas de registro y accesorios | 380534.9334 | 412678.7194 | 391739 | 100 |  | 100 |  |  | 380534.9334 | 380534.9334 | 380534.9334 | 380534.9334 | 0.08447 |  | 32143.786 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 425884.4384 | 383295.9946 | 206183.967
19 | ISA 1.6 | Cámaras de Inspección | 1245640.6783 | 1350859.9463 | 1282316 | 100 |  | 100 |  |  | 1245640.6783 | 1245640.6783 | 1245640.6783 | 1245640.6783 | 0.08447 |  | 105219.268 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 1394087.4646 | 1254678.7182 | 674921.3115
19 | ISA 1.7 | Cámara Interceptora de grasas y aceites | 2220268.7637 | 2407814.8657 | 2285640 | 100 |  | 100 |  |  | 2220268.7637 | 2220268.7637 | 2220268.7637 | 2220268.7637 | 0.08447 |  | 187546.102 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 2484864.9414 | 2236378.4473 | 1203000.7785
19 | ISA 1.8 | Biodigestores | 6112133.8209 | 6628425.7649 | 6292093 | 100 |  | 100 |  |  | 6112133.8209 | 6112133.8209 | 6112133.8209 | 6112133.8209 | 0.08447 |  | 516291.944 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 6840535.3893 | 6156481.8504 | 3311716.9717
19 | ISA 1.9 | Pozo absorbente | 589740.3124 | 639555.6764 | 607104 | 100 |  | 100 |  |  | 589740.3124 | 589740.3124 | 589740.3124 | 589740.3124 | 0.08447 |  | 49815.364 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 660021.458 | 594019.3122 | 319537.0157
| ISA 2 | PLUVIAL |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
19 | ISA 2.1 | Provisión y colocación cañería desagüe pluvial | 2565657.5043 | 2782378.5933 | 2641198 | 100 |  | 100 |  |  | 2565657.5043 | 2565657.5043 | 2565657.5043 | 2565657.5043 | 0.08447 |  | 216721.089 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 2871414.7083 | 2584273.2375 | 1390141.6017
19 | ISA 2.2 | Provisión y colocación de boca desagüe abierta | 287969.3366 | 312294.1066 | 296448 | 100 |  | 100 |  |  | 287969.3366 | 287969.3366 | 287969.3366 | 287969.3366 | 0.08447 |  | 24324.77 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 322287.518 | 290058.7662 | 156029.46
19 | ISA 2.3 | Provisión y colocación de rejas | 1454057.2811 | 1576881.5001 | 1496869 | 100 |  | 100 |  |  | 1454057.2811 | 1454057.2811 | 1454057.2811 | 1454057.2811 | 0.08447 |  | 122824.219 |  |  | 0.08447 | [15 empty] | 1627341.7082 | 1464607.5373 | 787846.9808
| ISA 3 | AGUA FRÍA Y CALIENTE |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
20 | ISA 3.1 | Provisión y colocación: cañerías de alimentación, equipamiento, accesorios | 1156118.475 | 1205230.388 | 1190158 | 100 |  | 100 |  |  | 1156118.475 | 1156118.475 | 1156118.475 | 1156118.475 | 0.04248 |  | 49111.913 |  |  | 0.04248 | [15 empty] | 1243797.7605 | 1119417.9844 | 602161.3687
20 | ISA 3.2 | Provisión y colocación: cisterna, tanques de reserva de agua | 4465369.404 | 4655058.296 | 4596843 | 100 |  | 100 |  |  | 4465369.404 | 4465369.404 | 4465369.404 | 4465369.404 | 0.04248 |  | 189688.892 |  |  | 0.04248 | [15 empty] | 4804020.1615 | 4323618.1454 | 2325776.302
20 | ISA 3.3 | Provisión y colocación: cañerías de distribución hasta artefactos, llaves, canillas de servicio y accesorios | 3160056.647 | 3294295.853 | 3253098 | 100 |  | 100 |  |  | 3160056.647 | 3160056.647 | 3160056.647 | 3160056.647 | 0.04248 |  | 134239.206 |  |  | 0.04248 | [15 empty] | 3399713.3203 | 3059741.9883 | 1645907.4708
20 | ISA 3.4 | Provisión y colocación: equipos de bombeo completos para agua, empalmes, válvulas, accesorios | 148845.5497 | 155168.5087 | 153228 | 100 |  | 100 |  |  | 148845.5497 | 148845.5497 | 148845.5497 | 148845.5497 | 0.04248 |  | 6322.959 |  |  | 0.04248 | [15 empty] | 160133.9009 | 144120.5108 | 77525.8262
21 | ISA 3.5 | Artefactos y griferías: Inodoro pedestal con mochila | 442618.9962 | 460089.1682 | 455651 | 100 |  | 100 |  |  | 442618.9962 | 442618.9962 | 442618.9962 | 442618.9962 | 0.03947 |  | 17470.172 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 474812.0216 | 427330.8194 | 229871.3391
21 | ISA 3.6 | Artefactos y griferías: Inodoro pedestal para niños con mochila | 3452429.336 | 3588696.722 | 3554079 | 100 |  | 100 |  |  | 3452429.336 | 3452429.336 | 3452429.336 | 3452429.336 | 0.03947 |  | 136267.386 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 3703535.0171 | 3333181.5154 | 1792997.0497
21 | ISA 3.7 | Artefactos y Griferías: lavatorios | 1629306.4312 | 1693615.1562 | 1677278 | 100 |  | 100 |  |  | 1629306.4312 | 1629306.4312 | 1629306.4312 | 1629306.4312 | 0.03947 |  | 64308.725 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 1747810.8412 | 1573029.7571 | 846169.8532
21 | ISA 3.8 | Artefactos y Griferías: lavatorio, inodoro y grifería para discapacitados | 1173640.573 | 1219964.166 | 1208196 | 100 |  | 100 |  |  | 1173640.573 | 1173640.573 | 1173640.573 | 1173640.573 | 0.03947 |  | 46323.593 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 1259003.0193 | 1133102.7174 | 609522.7097
21 | ISA 3.9 | Artefactos y Griferías: kit de accesorios de baños | 323049.4743 | 335800.2373 | 332561 | 100 |  | 100 |  |  | 323049.4743 | 323049.4743 | 323049.4743 | 323049.4743 | 0.03947 |  | 12750.763 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 346545.8448 | 311891.2604 | 167773.6742
21 | ISA 3.10 | Artefactos y Griferías: kit de accesorios de baños discapacitados | 275351.833 | 286219.97 | 283459 | 100 |  | 100 |  |  | 275351.833 | 275351.833 | 275351.833 | 275351.833 | 0.03947 |  | 10868.137 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 295379.009 | 265841.1081 | 143002.2098
21 | ISA 3.11 | Conexiones cromadas flexibles a artefactos, con llavines de corte en cada uno | 887284.7304 | 922305.8584 | 913409 | 100 |  | 100 |  |  | 887284.7304 | 887284.7304 | 887284.7304 | 887284.7304 | 0.03947 |  | 35021.128 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 951819.6459 | 856637.6813 | 460805.6381
21 | ISA 3.12 | Provisión de otros equipos y accesorios (ablandador de agua, presurización, dispenser de agua, clorinadores, etc.) | 6438903.7539 | 6693047.2849 | 6628484 | 100 |  | 100 |  |  | 6438903.7539 | 6438903.7539 | 6438903.7539 | 6438903.7539 | 0.03947 |  | 254143.531 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 6907224.798 | 6216502.3182 | 3344003.3987
21 | ISA 3.13 | Pileta de cocina y grifería | 1406406.267 | 1461917.122 | 1447815 | 100 |  | 100 |  |  | 1406406.267 | 1406406.267 | 1406406.267 | 1406406.267 | 0.03947 |  | 55510.855 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 1508698.4699 | 1357828.6229 | 730408.0812
21 | ISA 3.14 | Piletón y grifería | 4781258.6951 | 4969974.9761 | 4922033 | 100 |  | 100 |  |  | 4781258.6951 | 4781258.6951 | 4781258.6951 | 4781258.6951 | 0.03947 |  | 188716.281 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 5129014.1753 | 4616112.7578 | 2483116.0612
21 | ISA 3.15 | Conexión externa a red y habilitación de servicio | 163730.2989 | 170192.7339 | 168551 | 100 |  | 100 |  |  | 163730.2989 | 163730.2989 | 163730.2989 | 163730.2989 | 0.03947 |  | 6462.435 |  |  | 0.03947 | [15 empty] | 175638.9014 | 158075.0113 | 85032.2815
| SCI | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
| SCI 1 | INSTALACIÓN SECA |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
24 | SCI 1.1 | Matafuegos clase ABC | 1937610.0663 | 1787445.2863 | 1994659 | 100 |  | 100 |  |  | 1937610.0663 | 1937610.0663 | 1937610.0663 | 1937610.0663 | -0.0775 |  | -150164.78 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 1844643.5355 | 1660179.1819 | 893049.5868
24 | SCI 1.2 | Matafuegos clase K | 524364.1779 | 483725.9539 | 539803 | 100 |  | 100 |  |  | 524364.1779 | 524364.1779 | 524364.1779 | 524364.1779 | -0.0775 |  | -40638.224 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 499205.1844 | 449284.6659 | 241680.8316
6 | SCI 1.3 | Carteles de señalización alto impacto clase A (señalización estáticos) | 443071.6682 | 479935.2312 | 456117 | 100 |  | 100 |  |  | 443071.6682 | 443071.6682 | 443071.6682 | 443071.6682 | 0.0832 |  | 36863.563 |  |  | 0.0832 | [15 empty] | 495293.1586 | 445763.8427 | 239786.8977
18 | SCI 1.4 | Señalización autónomos | 106698.4831 | 108065.2911 | 109840 | 100 |  | 100 |  |  | 106698.4831 | 106698.4831 | 106698.4831 | 106698.4831 | 0.01281 |  | 1366.808 |  |  | 0.01281 | [15 empty] | 111523.3805 | 100371.0424 | 53991.954
| SCI 2 | SISTEMA SEGURIDAD |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
24 | SCI 2.1 | Central de alarma | 5538360.3964 | 5109137.4654 | 5701426 | 100 |  | 100 |  |  | 5538360.3964 | 5538360.3964 | 5538360.3964 | 5538360.3964 | -0.0775 |  | -429222.931 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 5272629.8643 | 4745366.8779 | 2552644.9047
24 | SCI 2.2 | Pulsadores | 180795.8393 | 166784.1613 | 186119 | 100 |  | 100 |  |  | 180795.8393 | 180795.8393 | 180795.8393 | 180795.8393 | -0.0775 |  | -14011.678 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 172121.2544 | 154909.129 | 83329.2786
24 | SCI 2.3 | Bocinas / Sirenas | 129458.3653 | 119425.3423 | 133270 | 100 |  | 100 |  |  | 129458.3653 | 129458.3653 | 129458.3653 | 129458.3653 | -0.0775 |  | -10033.023 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 123246.9533 | 110922.258 | 59667.702
| SCI 3 | DETECTORES |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
24 | SCI 3.1 | Detector de humo | 544415.7992 | 502223.5752 | 560445 | 100 |  | 100 |  |  | 544415.7992 | 544415.7992 | 544415.7992 | 544415.7992 | -0.0775 |  | -42192.224 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 518294.7296 | 466465.2566 | 250922.6771
24 | SCI 3.2 | Detector de gas | 92684.1075 | 85501.0895 | 95413 | 100 |  | 100 |  |  | 92684.1075 | 92684.1075 | 92684.1075 | 92684.1075 | -0.0775 |  | -7183.018 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 88237.1244 | 79413.412 | 42718.3496
24 | SCI 3.3 | Detector de temperatura | 59734.2482 | 55104.8442 | 61493 | 100 |  | 100 |  |  | 59734.2482 | 59734.2482 | 59734.2482 | 59734.2482 | -0.0775 |  | -4629.404 |  |  | -0.0775 | [15 empty] | 56868.1992 | 51181.3793 | 27531.6726
| IGN | INSTALACIÓN GAS NATURAL |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
| IGN 1 | CONEXIONES EXTERNAS |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
22 | IGN 1.1 | Provisión y colocación de zepelín | 14083784.0158 | 15248794.6298 | 14498452 | 100 |  | 100 |  |  | 14083784.0158 | 14083784.0158 | 14083784.0158 | 14083784.0158 | 0.08272 |  | 1165010.614 |  |  | 0.08272 | [15 empty] | 15736756.058 | 14163080.4522 | 7618655.4342
| IGN 2 | RED INTERNA |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
22 | IGN 2.1 | Provisión e instalación red interna 1 1/4" | 219271.017 | 237409.116 | 225727 | 100 |  | 100 |  |  | 219271.017 | 219271.017 | 219271.017 | 219271.017 | 0.08272 |  | 18138.099 |  |  | 0.08272 | [15 empty] | 245006.2077 | 220505.5869 | 118615.1624
22 | IGN 2.2 | Provisión e instalación red interna 2" | 8592425.7389 | 9303191.1959 | 8845412 | 100 |  | 100 |  |  | 8592425.7389 | 8592425.7389 | 8592425.7389 | 8592425.7389 | 0.08272 |  | 710765.457 |  |  | 0.08272 | [15 empty] | 9600893.3142 | 8640803.9827 | 4648092.5136
| IGN 3 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
22 | IGN 3.1 | Provisión y colocación de cocina industrial | 1100083.3148 | 1191082.2068 | 1132473 | 100 |  | 100 |  |  | 1100083.3148 | 1100083.3148 | 1100083.3148 | 1100083.3148 | 0.08272 |  | 90998.892 |  |  | 0.08272 | [15 empty] | 1229196.8374 | 1106277.1537 | 595092.6055
22 | IGN 3.2 | Ventilaciones | 129480.7075 | 140191.3515 | 133293 | 100 |  | 100 |  |  | 129480.7075 | 129480.7075 | 129480.7075 | 129480.7075 | 0.08272 |  | 10710.644 |  |  | 0.08272 | [15 empty] | 144677.4748 | 130209.7273 | 70042.8872
| ITM | INSTALACIÓN TERMOMECANICA |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
| ITM 1 | SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR RADIADORES |  |  |  | 100 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
23 | ITM 1.1 | Provisión y colocación de caldera | 3545588.4577 | 3840368.6817 | 3649981 | 100 |  | 100 |  |  | 3545588.4577 | 3545588.4577 | 3545588.4577 | 3545588.4577 | 0.08314 |  | 294780.224 |  |  | 0.08314 | [15 empty] | 3963260.4795 | 3566934.4316 | 1918738.2634
23 | ITM 1.2 | Radiadores | 9263251.6529 | 10033398.3949 | 9535989 | 100 |  | 100 |  |  | 9263251.6529 | 9263251.6529 | 9263251.6529 | 9263251.6529 | 0.08314 |  | 770146.742 |  |  | 0.08314 | [15 empty] | 10354467.1435 | 9319020.4292 | 5012921.1561
20 | ITM 1.3 | Cañería termofusionable | 2462628.9672 | 2567241.4462 | 2535136 | 100 |  | 100 |  |  | 2462628.9672 | 2462628.9672 | 2462628.9672 | 2462628.9672 | 0.04248 |  | 104612.479 |  |  | 0.04248 | [15 empty] | 2649393.1725 | 2384453.8552 | 1282654.0372
23 | ITM 1.4 | Comando termostato | 212108.891 | 229743.624 | 218354 | 100 |  | 100 |  |  | 212108.891 | 212108.891 | 212108.891 | 212108.891 | 0.08314 |  | 17634.733 |  |  | 0.08314 | [15 empty] | 237095.42 | 213385.878 | 114785.3028
0
|  |  | --------------------------- | --------------------------- | -------------------------- | [5 empty] | -------------------- | ------------------------- | ------------------------ | ----------------------- |  |  | ----------------------- | [8 empty] | ------------------------------------------------ | ----------------------- |  |  | -----------------------------
[25 empty] | TOTAL MONTO CONTRACTUAL: ............. | 169316835 | 7249077
|  | TOTAL MONTO CONTRACTUAL: ............. | 1086383418.9948 | 1163640611.7858 | 1118369739 | 26100 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 1086383418.9948 | 1086383418.9948 | 1086383418.9948 | 1086383418.9948 | 11.0426 | 0 | 77257192.791 | 0 | 0 | 11.0426 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 169316834.8522 | 7249077.4381 | 665.2835 | 0 | 51578168 | 6.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200877111.363 |  | 581382141.0579 | 2.0656 | COEF
Note on D165: 4x100
Note on D166: 6 DD 2p+4x25+7 d 2x20
Note on D167: 4 DD 4p+5 DD 2p+1 de 4x80+4 de 4x40+5 de 2x20
Note on D168: 4 DD 2p+6 de 4x40+5 de 2x20
Note on D169: 4 DD 2p+4x20+5 de 2x20
Note on D180: 5x16
Note on D181: 0,3*5x25+0,7*5x10
Note on D183: Proyector led 30W
Note on D184: Led con difusor policarbonato 24W
Note on D185: Aplique 2 led x 15W
Note on D186: listón led 36W
Note on D187: reflector led 100W
Note on D188: Colgante led 120W
Note on D189: Proyector led 250W
Note on D190: Aplique bajo alacena led 8W
Note on D191: columna solar 20W